## часть 1
Приложение
к постановлению Администрации Бологовского муниципального округа Тверской области от 26.11.2025 № 104-п
от 27.05.2026 №112-п
«Приложение 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на _2026-2028 годы
муниципального образования Бологовский муниципальный округ Тверской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [6 empty] | Плановая дата завершения:
[7 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[11 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет имущества Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области* | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме | выполнения работ по капитальному ремонту
[6 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Всего | [5 empty] | 7884.39 | 7256.79 | 6696.09 | 251 | 43525203.68 | 0 | 0 | 43525203.68 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [5 empty] | 7884.39 | 7256.79 | 6696.09 | 251 | 43525203.68 | 0 | 0 | 43525203.68 | 0 | 0 | 0
1 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 19 | 2016 | кирпич | 3 | 1 | 1290.4 | 835.3 | 835.3 | 33 | 3504472.02 |  |  | 3504472.02 |  |  |  | 2026 | 2026
2 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 1 | 1983 | ж/б панели | 9 | 2 | 4406.3 | 4406.3 | 3845.6 | 120 | 11723546.11 |  |  | 11723546.11 |  |  |  | 2026 | 2026
3 | д. Михайловское, ул. Новикова, д. 5 | 1966 | кирпич | 2 | 1 | 305.2 | 203.6 | 203.6 | 8 | 4130648.27 |  |  | 4130648.27 |  |  |  | 2026 | 2026
4 | п. Березайка-2, д.130 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 731.9 | 731.9 | 731.9 | 30 | 8979670.14 |  |  | 8979670.14 |  |  |  | 2026 | 2026
5 | п. Березайка, ул. Дачная, д. 8 | 1961 | кирпмч | 2 | 1 | 317.6 | 295.1 | 295.1 | 14 | 4158709.74 |  |  | 4158709.74 |  |  |  | 2026 | 2026
6 | с. Кемцы, ул. Школьная, д.15 | 1983 | шлако-бетон | 2 | 3 | 832.99 | 784.59 | 784.59 | 46 | 11028157.4 |  |  | 11028157.4 |  |  |  | 2026 | 2026
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Всего | [5 empty] | 2602.7 | 2073.5 | 2073.5 | 69 | 38246946.6 | 0 | 0 | 38246946 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 2602.7 | 2073.5 | 2073.5 | 69 | 38246946.6 | 0 | 0 | 38246946.6 | 0 | 0 | 0
1 | г Бологое, ул. Кирова, д.1 | 1950 | кирпич | 4 | 3 | 1747.4 | 1305.7 | 1305.7 | 37 | 28644390.7 |  |  | 28644390.7 |  |  |  | 2027 | 2027
2 | с.Березовый рядок,ул.Новая,д.5 | 1986 | кирпич | 2 | 3 | 855.3 | 767.8 | 767.8 | 32 | 9602555.9 |  |  | 9602555.9 |  |  |  | 2027 | 2027
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Всего | [5 empty] | 10782.5 | 8381.1 | 8357.1 | 367 | 37157716.11 | 0 | 0 | 37157716.11 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 10782.5 | 8381.1 | 8357.1 | 367 | 37157716.11 | 0 | 0 | 37157716.11 | 0 | 0 | 0
1 | г. Бологое, Турбаза Озерная, д. 1 | 1971 | кирпич | 2 | 2 | 805 | 745.2 | 745.2 | 27 | 6625802.12 |  |  | 6625802.12 |  |  |  | 2028 | 2028
2 | г. Бологое, ул. Северная, д. 15 | 1946 | дерев. | 2 | 2 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 23 | 2768891.04 |  |  | 2768891.04 |  |  |  | 2028 | 2028
3 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 1938 | дерев. | 2 | 2 | 479.9 | 479.9 | 479.9 | 18 | 3531947.6 |  |  | 3531947.6 |  |  |  | 2028 | 2028
4 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 5 | 1989 | ж/б панели | 9 | 2 | 4455.4 | 3928 | 3928 | 165 | 12777903.11 |  |  | 12777903.11 |  |  |  | 2028 | 2028
5 | п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 2 | 1977 | панельные | 5 | 6 | 4561.1 | 2746.9 | 2722.9 | 134 | 11453172.24 |  |  | 11453172.24 |  |  |  | 2028 | 2028
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Всего | [5 empty] | 22434.25 | 17269.7 | 15059.6 | 788 | 69782925.31 | 0 | 0 | 36947745.37 | 32835179.94 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 22434.25 | 17269.7 | 15059.6 | 788 | 69782925.31 | 0 | 0 | 36947745.37 | 32835179.94 | 0 | 0
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 | 1960 | кирпич | 4 | 6 | 6684.68 | 4253.5 | 3347 | 353 | 14917236.32 |  |  | 7570644.72 | 7346591.6 |  |  | 2021 | 2026
2 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 | 1980 | дерев. | 2 | 2 | 509.8 | 383 | 383 | 12 | 2121345.23 |  |  | 1100148.81 | 1021196.42 |  |  | 2026 | 2026
3 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 | 1992 | кирпич | 3 | 3 | 1573.9 | 1440.7 | 1387.7 | 69 | 1312403.46 |  |  | 1082991.2 | 229412.26 |  |  | 2026 | 2026
4 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 1 | 1950 | кирпич | 4 | 4 | 2412.37 | 1680.1 | 1237.8 | 37 | 16539050.98 |  |  | 9041678.52 | 7497372.46 |  |  | 2026 | 2026
5 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 4858.2 | 3164.9 | 2838.4 | 103 | 21171326.61 |  |  | 9833443.98 | 11337882.63 |  |  | 2019 | 2026
6 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 | 1951 | дерев. | 2 | 2 | 464 | 416.2 | 416.2 | 17 | 2308142.41 |  |  | 1203937.4 | 1104205.01 |  |  | 2026 | 2026
7 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 1938 | дерев. | 2 | 2 | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 18 | 1644611.37 |  |  | 860021.25 | 784590.12 |  |  | 2026 | 2026
8 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 6 | 1881 | дерев. | 2 | 2 | 516.2 | 516.2 | 515.2 | 24 | 1445235.49 |  |  | 917627.9 | 527607.59 |  |  | 2026 | 2026
9 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 3 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1313.4 | 1313.4 | 1313.4 | 32 | 7967294.44 |  |  | 5153917.59 | 2813376.85 |  |  | 2026 | 2026
10 | п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 10 | 1989 | кирпич | 5 | 5 | 3619.4 | 3619.4 | 3138.6 | 123 | 356279 |  |  | 183334 | 172945 |  |  | 2026 | 2026
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете
Итого
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого
1
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
Итого
1
* Имущество Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - Фонд), полученного от доходов в виде процентов, начисляемых кредитными организациями за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах Фонда.
».

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения3 | разработка проектной документации4 | обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | без утепления |  | с утеплением
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Итого |  | 43525203.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10872008.35 | 2420.33 | 29491749.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161445.7 | 0
1 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 19 | 3504472.02 | 0 | [10 empty] | 403.53 | 3249925.3 | [9 empty] | 254546.72
2 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 1 | 11723546.11 | 0 | [8 empty] | 2 | 10872008.35 | [11 empty] | 851537.76
3 | д. Михайловское, ул. Новикова, д. 5 | 4130648.27 | 0 | [10 empty] | 294.4 | 3830619.34 | [9 empty] | 300028.93
4 | п. Березайка-2, д.130 | 8979670.14 | 0 | [10 empty] | 640 | 8327433.34 | [9 empty] | 652236.8
5 | п. Березайка, ул. Дачная, д. 8 | 4158709.74 | 0 | [10 empty] | 296.4 | 3856642.57 | [9 empty] | 302067.17
6 | с. Кемцы, ул. Школьная, д.15 | 11028157.4 | 0 | [10 empty] | 786 | 10227129.08 | [9 empty] | 801028.32
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Итого |  | 38246946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.97 | 35468886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778060.4 | 0
1 | г. Бологое, ул. Кирова, д.1 | 28644390.7 | 0 | [10 empty] | 1953.67 | 26563810.3 | [9 empty] | 2080580.4
2 | с. Березовский Рядок,ул.Новая,д.5 | 9602555.9 | 0 | [10 empty] | 855.3 | 8905075.9 | [9 empty] | 697480
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Итого |  | 37157716.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11849782.31 | 1910 | 16765811.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6300838.64 | 0 | 2241284 | 0
1 | г. Бологое, Турбаза Озерная, д. 1 | 6625802.12 | 0 | [10 empty] | 700 | 6144538.12 | [9 empty] | 481264
2 | г. Бологое, ул. Северная, д. 15 | 2768891.04 | 0 | [18 empty] | 79 | 2768891.04 |  | 0
3 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 3531947.6 | 0 | [18 empty] | 47 | 3531947.6 |  | 0
4 | г. Бологое, мкр. Заводской, д. 5 | 12777903.11 | 0 | [8 empty] | 2 | 11849782.31 | [11 empty] | 928120.8
5 | п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 2 | 11453172.24 | 0 | [10 empty] | 1210 | 10621273.04 | [9 empty] | 831899.2
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Итого |  | 69782925.31 | 32098086.89 | 645877.18 | 27780467.71 | 0 | 2328575.97 | 0 | 1343166.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.7 | 9379287 | 625.5 | 1217077.26 | 3479.04 | 22930680.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157793.79 | 0
1 | г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 2 | 14917236.32 | 14367343.84 |  | 14367343.84 | [19 empty] | 549892.48
2 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 35 | 2121345.23 | 1989623.87 |  | 1293685.83 |  | 695938.04 | [17 empty] | 131721.36
3 | г. Бологое, ул. Мира, д. 195 | 1312403.46 | 0 | [12 empty] | 625.5 | 1217077.26 | [7 empty] | 95326.2
4 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 1 | 16539050.98 | 0 | [14 empty] | 2327.04 | 15337739.85 | [5 empty] | 1201311.13
5 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 20 | 21171326.61 | 10713610.25 |  | 10713610.25 | [8 empty] | 1049.7 | 9379287 | [9 empty] | 1078429.36
6 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 43 | 2308142.41 | 2162092.57 |  | 1405827.79 |  | 756264.78 | [17 empty] | 146049.84
7 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 8 | 1644611.37 | 1525155.3 |  |  |  | 876373.15 |  | 648782.15 | [15 empty] | 119456.07
8 | г. Бологое, ул. Гагарина, д. 6 | 1445235.49 | 1340261.06 | 645877.18 |  |  |  |  | 694383.88 | [15 empty] | 104974.43
9 | г. Бологое, ул. Кирова, д. 3 | 7967294.44 | 0 | [14 empty] | 1152 | 7592940.52 | [5 empty] | 374353.92
10 | п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 10 | 356279 | 0 | [21 empty] | 356279
1 в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2 установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа);
3 в том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания
4разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), а также проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Итого | Бологовский муниципальный округ | 7884.39 | 251 | 6 | 43525203.68
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Итого | Бологовский муниципальный округ | 2602.7 | 69 | 2 | 38246946.6
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Итого | Бологовский муниципальный округ | 10782.5 | 367 | 5 | 37157716.11
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Итого | Бологовский муниципальный округ | 22434.25 | 788 | 10 | 69782925.31 | ».